110.01.11交通部觀光局通用化旅遊環境推動小組109年第1次委員會議
開會時間：110年1月11日（一）下午2時30分
地點：交通部觀光局9樓會議室
主持人：周副局長廷彰

交通部觀光局通用化旅遊環境推動小組109年第1次委員會議議程
1. 召集人致詞
2. 業務單位報告
3. 前次會議列管事項報告辦理情形
1. 請國民旅遊組依委員建議參考衛生福利部社會及家庭署「身心障礙者融合式會議及活動參考指引」修正「台灣燈會無礙障施設檢核監督表」内容，並請委員檢視後，於下次會議中報告。（請國民旅遊組報告）
2. 請本局及各管理處官網強化聽障人士使用之功能，並請旅宿組持續請各縣市政府督促所轄旅宿業將無障礙房型及輔具設施等相關照片上傳台灣旅宿網。（請旅宿組報告）
3. 請旅宿組研議成立「友善客房推動專案小組」，從需求者角度定義友善客房並規劃短、中、長期輔導及宣導措施，並請相關組室配合辦理。無障礙客房部分亦請旅宿組研議納入縣市政府「城市好旅宿」考核評比項目。（請旅宿組報告）
4. 後續請技術組邀集委員進行露營區會勘，並於後續會議中提報檢查結果。（請技術組報告）
5. 請國民旅遊組開會邀臺北市政府及本案提案委員（劉金鐘委員）參與協調。（請國民旅遊組報告）
6. 本案請各管理處盤點現有（無障礙宣傳）影片，並請技術組彙整於後續會議中提報。（請技術組報告）
1. 臨時動議
2. 召集人總結
3. 散會

109年度交通部觀光局通用旅遊環境推動小組第1次會議
歷次會議列管事項表
歷次會議列管 / 事項	本局109年1月14日通用旅遊環境推動小組會議記錄	各組室說明	管考決議
有關委員建議於台灣燈會評選時將無障礙納入評分、研議無障礙設施設置通則，及相關作業適時邀請身心障礙團體參與等，請觀光局納入委員建議，並報告辦理情形。	請國民旅遊組依委員建議參考衛生福利部社會及家庭署「身心障礙者融合式會議及活動參考指引」修正「台灣燈會無礙障施檢核監督表」內容，並請委員檢視後，於下次會議中報告。	國民旅遊組（承辦人：黃英峰） / 業依委員意見依衛生福利部 / 社會及家庭署制訂「各級機 / 關辦理各項活動設置無障礙 / 設施及服務檢核表」修正 / 「各縣市政府辦理台灣燈會 / 設置無障礙設施及服務檢核 / 表」（如附件一），並依「身心障礙者專用停車位設置管理辦法」納入無障礙車位等空間設置。	建議解除列管
建請觀光局充實無障礙旅遊訊息，並針對視聽障礙者提供旅遊服務。	請本局及各管理處官網強化聽障人士使用之功能，並請旅宿組持續請各縣市政府督促所轄旅宿業將無障礙房型及輔具設施等相關照片上傳臺灣旅宿網。	旅宿組（承辦人：陳冠樺） / 公共建築物無障礙設施之改善為各縣市主管機關依其分類、分區執行計畫自行辦理，各縣市需改善無障礙設施之旅館及已改善完成之名單均由各該主管建築機關列管。經本局持續蒐集內政部營建署、各縣市政府之無障礙客房及友善環境設施資訊，目前無障礙觀光旅館 116家，地方政府轄管之無障礙旅館計873 家，無障礙民宿計416家。 / 本局於108年8月14日、109年6月12日業已函請各縣市政府轉知並督促所轄旅館業者至台灣旅宿網登載無障礙資訊，並請縣市政府審核其正確性，並持續追蹤辦理情形。	建議解除列管
提請交通部觀光局報告及檢討有關無障礙客房事宜案。	請旅宿組研議成立「友善客房推動專案小組」，從需求者角度定義友善客房並規劃短、中、長期輔導及宣導措施，並請相關組室配合辦理。無障礙客房部分亦請旅宿組研議納入縣市政府「城市好旅宿」考核評比項目。	旅宿組（承辦人：陳冠樺） / 本局業於109年9月3日修正發布「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」，鼓勵觀光旅館業及旅館業者依規定設置無障礙客房及通用化設施，以輔導旅宿業者規劃建置相關設施，以建構友善住宿環境。 / 查「無障礙設施設計規範」及「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫及認定程序」無規範業者應設置友善客房，爰此建請由主管機關內政部營建署研議相關規定。 / 另有關無障礙客房部分，因各縣市需改善無障礙設施之旅館及已改善完成之名單均由各該地方主管機關列管，本局已將「無障礙及通用化設施，納入城市好旅宿考核評比項目，以達提升旅宿業品質，保障旅客權益。	建議解除列管
建請觀光局與相關局處檢視露營場所無障礙。	後續請技術組邀集委員進行露營區會勘，並於後續會議中提報檢查結果。	技術組（承辦人：邱心怡） / 本案已納入「109年度-110年度風景區通用化旅遊環境宣傳及推廣」委託專業服務案辦理，目前刻正辦理相關會勘規劃。	建議解除列管
請交通部觀光局協調臺北市政府提供台灣好行竹子湖線無障礙接送服務案，請國民旅遊組協調台北市政府辦理。	請國民旅遊組開會邀臺北市政府及本案提案委員（劉金鐘委員）參與協調。	國民旅遊組（承辦人：蔡耀 / 慶） / 本案於交通部109年1月15日召開108年度第2次委員會議決議請公路總局再與臺北市政府協調，經公路總局函請臺北市政府妥處，市府表示經會勘該地形不適合無障礙車輛行駛。次於109年7月20日召開109年度第1次委員會議決議請公路總局再與臺北市政府協調，爰本案由公路總局主政辦理。 / 公路總局於109年10月7日拜會臺北市政府交通局，有關（小9）竹子湖線無障礙服務議題，市府交通局表示前已辦理會勘作成「不適合無障礙車輛行駛」結論，爰不再進一步討論。 / 本案已由公路總局主政，建議解除列管。	建議解除列管
請交通部觀光局所屬管理處拍攝無障礙旅遊路線影片，並置於網站提供有需要者參考使用，宣傳通用化旅遊成果。	本案請各管理處盤點現有影片，並請技術組彙整於後續會議中提報。	技術組（承辦人：邱心怡） / 本案已納入「109年度-110年度風景區通用化旅遊環境宣傳及推廣」委託專業服務案辦理，目前刻正辦理相關製作規劃。	建議解除列管